## Sheet1
源系统英文缩写 | 表英文名 | 是否开发完成 | 责任人 | 是否增量抽取 | 增量字段 | Schema | 切割字段 | 上线批次 | 源表记录数 | hive记录数 | 问题记录 | 测试库 | COUNT数是否验证
ERP | RA_BATCH_SOURCES_ALL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | AR | LAST_UPDATE_DATE | 第一期增表 | 86779931 | 86780029
ERP | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | ar | CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID | 第一期增表 | 49646444 | 49646453 |  |  | Y
ERP | RA_CUST_TRX_TYPES_ALL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | AR | CUST_TRX_TYPE_ID | 第一期增表 |  |  | Character argument expected. |  | Y
ERP | RA_CUSTOMER_TRX_ALL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | AR | CUSTOMER_TRX_ID | 第一期增表 | 607638 | 607638 |  |  | Y
ERP | RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | ar | customer_trx_line_id | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | RA_TERRITORIES | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | AR | TERRITORY_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | RA_TERRITORIES_KFV | Y | 张东茂 | N | no | APPS | territory_id | 第一期增表
ERP | RCV_LOT_TRANSACTIONS | Y | 张东茂 | N | no | PO | LAST_UPDATED_BY | 第一期增表
ERP | RCV_SHIPMENT_LINES | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | PO | SHIPMENT_LINE_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | RCV_TRANSACTIONS | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | po | TRANSACTION_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | WSH_DELIVERY_ASSIGNMENTS | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | WSH | DELIVERY_ASSIGNMENT_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | WSH_DELIVERY_DETAILS | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | WSH | DELIVERY_DETAIL_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | WSH_NEW_DELIVERIES | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | wsh | DELIVERY_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
ERP | ZX_MCO_EO_RATES_V | Y | 张东茂 | Y | last_update_date | APPS | tax_rate_id | 第一期增表
ERP | ZX_PARTY_TAX_PROFILE | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | ZX | PARTY_TAX_PROFILE_ID | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
FTM | CT | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | FCtID | 第一期增表
FTM | INVITEM | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表
FTM | JKCUSTCTRL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表
FTM | JKCUSTDTL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | FID | 第一期增表
FTM | JKPOCTRL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表
FTM | JKPODTL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表
FTM | REQUDTL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 207015 | 207015 | 脚本的表名写错误（已修复）
FTM | REQUISITION | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 3100 | 3100
FTM | STOCK | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 99 | 99
FTM | STOCK1 | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 90 | 90
FTM | TJ_STOCKIN | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 1394 | 1394
FTM | TJ_STOCKINDTL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | fsys | 第一期增表 | 348360 | 348360
FTM | TJ_STOCKOUT | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 29 | 29
FTM | TJ_STOCKOUTDTL | Y | 张东茂 | N | no | hx160818 | no | 第一期增表 | 20 | 20 |  | 2824
FTM | VIEW_TJ_STOCK | Y | 张东茂 | N | no | yili | no | 第一期增表 | 174910 | 174910
FTM | VIEW_TJ_STOCKMX | Y | 张东茂 | N | no | yili | no | 第一期增表 | 13 | 13
FTM | YL_YUJIDAODANDTL | Y | 张东茂 | N | no | yili | no | 第一期增表 | 55570 | 55570
HRM | PS_CG_EDUC_INFO | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | no | 第一期增表 | 3 | 3 |  |  | Y
HRM | PS_DEPT_TBL | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | EFFDT | 第一期增表 | 1773716 | 1773716 |  | 1717783
HRM | PS_EMPL_CLASS_TBL | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | EFFDT | 第一期增表 | 53110 | 53110 |  | 51952
HRM | PS_JOB | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | no | 第一期增表 | 2268396 | 2268382 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决) | 2222628
HRM | PS_JOB_FAMILY_TBL | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | EFFDT | 第一期增表 | 2607127 | 2607103 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决)
HRM | PS_JOB_SUBFUNC_TBL | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | EFFDT | 第一期增表 | 799 | 799
HRM | PS_JOBCODE_TBL | Y | 张东茂 | Y | LAST_UPDATE_DATE | SYSADM | LAST_UPDATE_DATE | 第一期增表 | 39667 | 39667 |  |  | Y
HRM | PS_JOBFUNCTION_TBL | Y | 张东茂 | N | no | SYSADM | EFFDT | 第一期增表 | 64137 | 64137
OMS | CUX_REJECTION_SUB_V | Y | 张东茂 | N | no | omsuser | no | 第一期增表 | 0 | 0 |  |  | Y
OMS | YN_ADMINISTRATIVE_REGIONS_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | no | 第一期增表 | 1680794 | 1680794 |  | 1619501
OMS | YN_DAIRYSTATION_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | DS_ID | 第一期增表 | 69361 | 69361 |  | 66934 | Y
OMS | YN_DAIRYSTATION_B_CLOSED_TMP | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | DS_ID | 第一期增表 | 137038 | 137038
OMS | YN_DAIRYSTATION_CATEGORY_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | DS_CATEGORY_ID | 第一期增表 | 8643 | 8643
OMS | YN_DAIRYSTATION_DEDUCTION_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | YDDB_ID | 第一期增表 | 10 | 10
OMS | YN_DAIRYSTATION_DIR | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | DS_CTR_ID | 第一期增表 | 1339905 | 1339893 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决)
OMS | YN_DAIRYSTATION_EXAMINE_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | YDEB_ID | 第一期增表 | 5 | 5 |  |  | Y
OMS | YN_DAIRYSTATION_SUBSIDY_B | Y | 张东茂 | Y | LASTEST_MODITIME | OMSUSER | YDSB_ID | 第一期增表 | 71 | 71 |  | 28 | Y
OMS | YN_DETAIL_PC_B | Y | 张东茂 | Y | CREATIME | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 107 | 107 |  |  | Y
OMS | YN_DETAIL_PC_SUB_B | Y | 张东茂 | Y | lastmodiftimee | OMSUSER | YDPS_ID | 第一期增表 | 25 | 25 |  | 25 | Y
OMS | YN_DS_ADJUSTMENT_V | Y | 张东茂 | N | no | omsuser | no | 第一期增表 | 6 | 6
OMS | YN_DS_APPROVED_MILK_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | YDAMB_ID | 第一期增表 | 20180 | 20180 |  | 18866
OMS | YN_DS_BASE_PRICE_B | Y | 张东茂 | Y | LASTEST_MODITIME | OMSUSER | YDBPB_ID | 第一期增表 | 4 | 4 |  |  | Y
OMS | YN_DS_CTR_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | NO | 第一期增表 | 5 | 5
OMS | YN_DS_FREIGHT_PC_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 3367 | 3367 |  |  | Y
OMS | YN_DS_SETTLEMENT_INFO_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | YSBB_ID | 第一期增表 | 35023 | 35023 |  |  | Y
OMS | YN_DS_TRANS_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 230218 | 230218
OMS | YN_ERP_OU_B | Y | 张东茂 | Y | LASTEST_MODITIME | OMSUSER | ORGANIZATION_ID | 第一期增表 | 1 | 1 |  |  | Y
OMS | YN_GC_MILKTANK_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | RGWH_ID_IN | 第一期增表 | 2303023 | 2303019 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决)
OMS | YN_MAIN_PC_B | Y | 张东茂 | Y | YMPC_RECEIVEDATE | OMSUSER | YMPC_RECEIVEDATE | 第一期增表 | 2305285 | 2305281 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决) | 2258384 | Y
OMS | YN_MKE_GRADE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | MK_GRADE_ID | 第一期增表 | 2247676 | 2247672 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决)
OMS | YN_NOTARRIVED_PC_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | NO | 第一期增表 | 2437 | 2437
OMS | YN_ORG_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | ORG_ID | 第一期增表 | 14764 | 14764
OMS | YN_ORG_FROM_AREA_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | ORG_FROM_AREA_ID | 第一期增表 | 25 | 25 |  |  | Y
OMS | YN_ORG_IN_BU_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | ORG_IN_BU_ID | 第一期增表 | 6 | 6
OMS | YN_PARAMETERS_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | PARAM_ID | 第一期增表 | 176 | 176 |  |  | Y
OMS | YN_PARAMETERS_GRADE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | Q_GRADE_ID | 第一期增表 | 12564 | 12564
OMS | YN_PARAMETERS_GRADE_SUB_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | Q_GRADE_ID | 第一期增表 | 73 | 73
OMS | YN_PARAMETERS_GROUPS_B | Y | 张东茂 | Y | VERIFITIME | OMSUSER | VERIFITIME | 第一期增表 | 23 | 23 |  |  | Y
OMS | YN_PARAMETERS_GROUPS_DETAILS_B | Y | 张东茂 | Y | CREATIME | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 2611653 | 2611629 | count数不一样(重新跑脚本后，已解决) |  | Y
OMS | YN_PARAMETERS_QUALIFIEDJUDGE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | YPQJB_ID | 第一期增表 | 4 | 4
OMS | YN_PARAMETERS_TYPE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | TYPEID | 第一期增表 | 2288 | 2288 | 脚本写错误初始化已经制定了SCHEMA，需要去掉SCHEMA这一列（已修复）
OMS | YN_QUALIFIED_DELAY_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | DETAILID | 第一期增表 | 3793 | 3793 | 脚本写错误初始化已经制定了SCHEMA，需要去掉SCHEMA这一列（已修复）
OMS | YN_QUALIFIED_DETAIL_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | DETAILID | 第一期增表 | 2310713 | 2310713 | 脚本写错误初始化已经制定了SCHEMA，需要去掉SCHEMA这一列（已修复） |  | Y
OMS | YN_QUALIFIED_MAIN_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | YQMB_ID | 第一期增表 | 176 | 176
OMS | YN_QUALIFIED_SAMPLE_B | Y | 张东茂 | Y | LASTEST_MODITIME | OMSUSER | SAMPLE_ID | 第一期增表 | 1256478 | 1256478 |  |  | Y
OMS | YN_QUALIFIED_SAMPLE_DETAIL_B | Y | 张东茂 | Y | CREATIME | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 23139 | 23139 |  |  | Y
OMS | YN_QUYU_AREA_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | code | 第一期增表 | 12068675 | 12067909 | count数不一样(解决)
OMS | YN_QUYU_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | code | 第一期增表 | 70973791 | 70968205 | HIVE中COUNT数多于源数据中的（已解决），原因是ORACLE中的数据快于HIVE中的数据，而HIVE再执行脚本的时候，ORACLE又有数据进来，导致COUNT数不一致
OMS | YN_RANGE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | RAN_ID | 第一期增表 | 231 | 231
OMS | YN_REJECTION_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | CREATIME | 第一期增表 | 318934 |  | hive中没有select权限（已提交暂未解决）
OMS | YN_REJECTION_TYPE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | REJECTION_TYPE_ID | 第一期增表 | 3047255 | 3047255
OMS | YN_REJECTION_TYPE_QF_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | RE_QF_CODE | 第一期增表 | 266933 | 266933
OMS | YN_TRANSPORT_DOCUMENTS_B | Y | 张东茂 | Y | lastest_moditime | OMSUSER | TRANSPORT_DOC_ID | 第一期增表 | 2661584 | 2661584 |  |  | Y
OMS | YN_USED_TYPE_B | Y | 张东茂 | N | no | OMSUSER | no | 第一期增表 | 320339 | 320339
PMS_BE | Base_Farm | Y | 张东茂 | Y | ModifyDate | x6_ALL | Farm_Id | 第一期增表 | 4956505 | 4956505 |  |  | Y
PMS_BE | Base_FarmQuotaMilk | Y | 张东茂 | Y | ModifyDate | x6_ALL | ID | 第一期增表 | 2341218 | 2341218 |  |  | Y
PMS_BE | Cow_Report_DailyCattleYL | Y | 张东茂 | Y | ReportDate | x6_ALL | ReportID | 第一期增表 | 281029 | 281029 |  |  | Y
QAM | C_FACTORY | Y | 张东茂 | N | no | MN | no | 第一期增表 | 481901 | 481901
QAM | C_LAB | Y | 张东茂 | N | NO | MN | NO | 第一期增表 | 298849 | 298849
QAM | C_QUALITYSTANDARD_B | Y | 张东茂 | N | NO | MN | NO | 第一期增表 | 217064 | 217064
QAM | C_QUALITYSTANDARD_H | Y | 张东茂 | N | NO | MN | NO | 第一期增表 | 6173 | 6173
QAM | SAMPLE | Y | 张东茂 | N | NO | MN | NO | 第一期增表 | 12346 | 12346 |  |  | Y
QAM | UTSCPA | Y | 张东茂 | Y | ASSIGN_DATE | UNILAB | PANODE | 第一期增表 |  |  |  |  | Y
SFA | CM_Client | Y | 张东茂 | N | no | MCS_CM | id | 第一期增表 | 7809 | 7809
SFA | Org_Staff | Y | 张东茂 | N | no | MCS_SYS | id | 第一期增表 | 2814 | 2814
SFA | VST_Attendance | Y | 张东茂 | Y | InsertTime | MCS_VST | id | 第一期增表 | 5320 | 5320 |  |  | Y
SFA | VST_VisitPlan | Y | 张东茂 | N | no | MCS_VST | id | 第一期增表 | 348360 | 348360
SFA | VST_VisitPlan_Detail | Y | 张东茂 | N | no | MCS_VST | id | 第一期增表 | 29 | 29 |  |  | Y
SFA | VST_WorkingSchedule | Y | 张东茂 | Y | UpdateTime | MCS_VST | id | 第一期增表 | 20 | 20 |  |  | Y
SFA | VST_WorkingSchedule_Detail |  | 张东茂 | N | no | MCS_VST | no | 第一期增表 | 231 | 231
SFA | VST_WorkList | Y | 张东茂 | Y | UpdateTime | MCS_VST | id | 第一期增表 | 2341218 | 2341218